楚雄州残疾人劳动就业服务中心2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

州级残疾人就业保障金安排残疾人就业创业（本级支出）经费

二、立项依据

《云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022-2024年）的通知》（云政办发【2022】56号）。《云南省残疾人联合会等 5 部门关于印发云南省 “十四五” 残疾人职业技能提升计划的通知》（云残发【2022】55号）。

三、项目实施单位

楚雄州残疾人劳动就业服务中心

四、项目基本概况

《云南省残疾人就业规定》（云南省人民政府令第192号）、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022-2024年）的通知》云政办发〔2022〕56号、《云南省残疾人联合会等 5 部门关于印发云南省 “十四五” 残疾人职业技能提升计划的通知》（云残发【2022】55号）。云南省残疾人劳动就业服务中心《关于做好2024年度残疾人就业服务预算编制工作的通知》。

五、项目实施内容

楚雄州残疾人劳动就业服务中心2024年计划开展职业技能培训、全省残疾人岗位精英职业技能竞赛暨全省残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛、残疾人就业工作3个项目，分别为：

（一）残疾人职业技能培训

1.全州电商直播运营技能培训班一期；

2.全州盲人医疗按摩人员继续教育暨保健按摩师技能提升培训班一期；

3.全州民族刺绣技能提升培训班一期；

（二）全省残疾人岗位精英职业技能竞赛暨全省残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛—选拔及赛前强化训练

（三）残疾人就业工作

根据《云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》和《云南省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022-2024年》，为落实残疾人就业重点任务和保障金征收工作，做好全州残疾人就业实名制统计暨地税代征残疾人就业保障金工作业务培训。

六、资金安排情况

2024年预算州级残疾人就业保障金安排残疾人就业创业（本级支出）经费449,000.00元，分别为：

（一）残疾人职业技能培训：319,000.00元。

1.全州盲人医疗按摩人员继续教育暨保健按摩师技能提升培训班一期141,000.00元（含培训费、保险费、材料费、工具费、食宿费、疫情防控、备用医药物质，交通补贴等费用）。

2.全州电商直播运营培训班一期96,000.00元（含培训费、保险费、材料费、工具费、食宿费、疫情防控、备用医药物质，交通补贴等费用）。

3.全州民族刺绣提升培训班一期80,000.00元（含培训费、保险费、材料费、工具费、食宿费、疫情防控、备用医药物质，交通补贴等费用）。

4.盲人医疗按摩人员及盲人大专班考前培训2,000.00元。

（二）全省残疾人岗位精英职业技能竞赛暨全省残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛：80,000.00元。

1.选拔及赛前强化训练60,000.00元（含培训费、保险费、竞赛材料费、食宿费、疫情防控等费用）。

2.组织参赛费用：（3天×15人）20,000.00元（含工作人员及选手包车费、队服、保险费、疫情防控等费用）。

（三）残疾人就业工作经费：50,000.00元。

1.根据《云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》和《云南省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022-2024年》，为落实残疾人就业重点任务和保障金征收，需工作经费41,000.00元。

2.用于残疾人就业保障工作和全州2024年残疾人就业实名制统计暨地税代征残疾人就业保障金工作业务培训班20人×1.5天=9,000元。

七、项目实施计划

（一）残疾人职业技能培训

1.全州盲人医疗按摩人员继续教育暨保健按摩师技能提升培训班（13天×43人），2024年3月初下发培训通知，对符合条件人员开展筛查报名，优先选择上年度优秀残疾人学员参加提升培训，并根据实际情况推荐应届大学生参加培训。计划在2024年4月1日-5月30日前完成培训工作，6月30日前完成资料归档整理。

2.全州电商直播运营培训班（10天×20人），计划在2024年4月20日-4月30日前完成培训工作，6月30日前完成资料归档整理。

3.全州民族刺绣提升培训班（10天×20人），计划在2024年5月15日-5月25日前完成培训工作，6月30日前完成资料归档整理。

（二）全省残疾人岗位精英职业技能竞赛暨全省残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛

根据竞赛时间及项目内容，及时下发强化训练培训通知，对符合条件人员开展筛查报名，优先选择上年度优秀残疾人学员参加竞赛，计划在6月初开始实施。

（三）残疾人就业工作经费

根据《云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》和《云南省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022-2024年》，为落实残疾人就业重点任务和保障金征收工作。

全州残疾人就业实名制统计暨地税代征残疾人就业保障金工作业务培训班（1.5天×20人）。根据省残疾人劳动就业服务中心残疾人就业实名制统计暨地税代征残疾人就业保障金工作业务培训后，我州再开展此项培训。

八、项目实施成效

通过开展州级残疾人就业保障金安排残疾人就业创业项目，有针对性的进行培训，对高校残疾人毕业生和城镇残疾人群体，开展岗位技能培训和以创业为主要内容的培训，让残疾人掌握一技之长；结合新型业态发展，开展电子商务等特色培训，不断拓宽残疾人群体的就业途径。开展残疾人岗位精英职业技能竞赛暨全省残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛，检阅残疾人职业教育和职业技能培训成效，推进残疾人技能人才队伍建设，增强残疾人的就业竞争力，展示残疾人自强不息、顽强拼搏的精神风貌，营造尊重、理解、关心、帮助残疾人的良好社会氛围，引领广大残疾劳动者刻苦钻研新技术、掌握新技能，顺应市场需求，拓展就业渠道，促进就业创业。